## TaskList
Update date: | 2025-02-20
|  | Planned |  | Actual | [5 empty] | Plan | High
Class | Task | Start | Close | Start | Close | Owner | Status | Note | Priority | On-Going | Normal
|  | Date | Date | Date | Date |  |  |  |  | Close | Low
硬體 | 增添額外2台P-Type AWPPG Device | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 2025-02-18 |  | 凱峰 | On-Going |  | High | Blocked
實驗 | 葡萄糖水實驗測試兩種Integration Time差異及可行性 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-02-19 |  | 翰陞 | On-Going |  | High
IRB | 確認週一至週五早上至雙和收案日期 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-19 |  | 翰陞 | On-Going |  | High
IRB | 新國民收案日期確認 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 翰陞 | Close |  | High
IRB | 新國民收案 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  |  | 翰陞 | Plan |  | High
AI模型 | W-Type 個人追蹤量測準確度確認 | 2025-02-14 | 2025-03-02 | 2025-02-14 |  | 翰陞&芮綺 | On-Going |  | High
AI模型 | P-Type Device 模型&量測準確度確認 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  |  | 翰陞&芮綺 | Plan |  | High
IRB | 復興鄉P-Type AWPPG 量測與AI模型預測方案 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | 翰陞 | Plan |  | Normal
計畫 | 黃疸貧血計畫繳交 | 2025-03-03 | 2025-04-16 |  |  | 翰陞 | Plan |  | Normal
論文 | 期刊論文發表&狀況追蹤 | 2025-02-19 | 2025-05-30 | 2025-02-19 |  | 季甫 | On-Going |  | Normal
硬體 | P-Type Device 文件&復刻SOP | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  |  | 凱峰 | Plan |  | Normal
硬體 | W-Type Device 文件&復刻SOP | 2025-03-08 | 2025-05-01 |  |  | 凱峰 | Plan |  | Normal
IRB | 雙和每週三晚上收案 |  |  | Weekly | Weekly | 翰陞 | On-Going |  | Low
行銷 | 拍攝P-Type AWPPG 量測Demo影片 | 2025-04-01 | 2025-04-11 |  |  | 翰陞 | Plan |  | Low
人力 | 尋找新人員 | - | - | - | - | 老師 | On-Going |  | Low